## 2016年项目安排表
誓节镇2016年美丽集镇建设重点项目安排表
序号 | 类别 | 项目名称 | 2016年度工作任务 |  |  |  | 镇分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
|  |  | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2017年度
1 | 政府投资类项目 | 停车场、红绿灯及其他交通设施等工程 | 选址、规划设计、 研究具体实施办法 | 路基施工 | 完成路面结构工程 停车场投入使用 |  | 张元发 黄立 | 交警中队 牌坊社区 | 简泽江 吴永飞 | 新建 工程
2 | 政府投资类项目 | 誓节街道绿化带优化工程 | 规划设计、 进入招标 | 施工单位进场 | 项目完成 |  | 张元发 | 城管中队 | 王勇 | PPP工程
3 | 政府投资类项目 | 河西路灯更换 | 规划设计、 进入招标 | 施工单位进场 | 路灯完成更换 |  | 张元发 | 城建规划分局 牌坊社区 | 张玉祥 吴永飞 | 改造 工程
4 | 政府投资类项目 | 誓节街道非机动车道改造 | 规划设计、 进入招标 | 路基施工 | 项目完成 |  | 张元发 | 新农办 城建规划分局 | 王勇 张玉祥 | 改造 工程
5 | 政府投资类项目 | 邮政局至卫生院道路建设 | 规划设计、 进入招标 | 路基施工 | 完成路面结构工程 |  | 黄立 | 农路办 | 王勇 | 新建 工程
6 | 政府投资类项目 | 广告门楣整治、 街道立面改造 | 基础调查、 统一设计 | 启动规范整治 | 施工整治 | 项目完成 | 张元发 | 城管中队 | 王勇 | 改造 工程
7 | 政府投资类项目 | 强弱电线整治工程 | 基础调查、 规划论证 | 进入招标 | 施工单位进场、 管道建设 | 项目完成 | 张元发 易露 黄文武 | 供电所 电信 移动 有线电视 | 马非飞 慎志阳 范文娟 | 改造 工程